Treffen Kanzleramt

NAP 2
- improvisierter Prozess zum 2. NAP
- Länderpaket
- Ressortbesprechung am 22.01 → mit den Ministerien
  - kein Gegenwind
  - erhöhtes Engagement
  - dezentrale Organisierung (Ministerien müssen mitmachen)
- Prozess im Kanzleramt hoch abgesegnet
- skelletartiges Gerüst für den Prozess
- offizieller Zeitplan (6. März)
- Ende Februar einen offiziellen Zeitplan angekündigt → verwaltung innovativ
- Beteiligungsformate der einzelnen Ressorts
  - einige haben schon bestimmte Dinge vor

- eigene Termine (drei Termine des Kanzleramts…)
- nationalen Aktionsplan der ambitionierter ist

Länderkapitel
- aus NRW klares Signal für Verpflichtungen
- wenig Rückmeldung aus den Ländern
- OGP war Thema beim IT Planungsrat
- KG Strategiesitzung 12./13.03
- OGN kann alle Ansprechpartner ansprechen
- Kanzleramt darf kontaktiert werden als Ansprechpartner
- OGP als Fremdkörper

Öffentlichkeitsarbeit
- eigene Webseite (neue URL) / eigene Seite = CMS, DDOS Schutz etc.
- Infos von verwaltung innovativ werden ersetzt
- Newsletter
- neue Bildmarke, neue Layouts
- Kickoff Veranstaltung
- Barrierefreiheit der Webseite → praktische Einschränkung, aber gute Sache
  - für alle zugänglich
  - leichte Sprache
  - nicht einfach so eine OECD Studie publizieren
- Beispielsammlung für Open Government Themen (dort unterbringen) → allgemeine Webseite (nicht nur OGP Verpflichtungen)

inoffizieller Zeitplan
- Kickoff (6.03) – Dialogprozess eingeleitet
- eigene Aktivitäten des BKAmts (drei Termine)
- Kanzleramtformate
- außerdem: Ressortformate
- Online Beteiligung: Umfrage / Survey → Stimmungsbild
  - gemeinsam Fragen entwickeln
  - Öffentlichkeit als Zielgruppe
- klassische online Kanäle:
  - Email
  - Etherpads
  - Twitter
- Zusammenführung von: online, den Veranstaltungen und aus den Ressorts
  - fixe Dokumentation notwendig
- Prozess ca. bis Mai → dann in die Abstimmung der BuReg
- August soll der Kabinettsbeschluss stehen
- Ländertimeline noch nicht so klar
  - sie wissen, dass es bis Ende Mai erste Ideen da sein müssen

ca. bis Ende Februar soll die Timeline stehen

Thematisch NAP 2
- Beteiligungsplattform liegt nicht unbedingt im kanzleramt
- März / April weiß man hoffentlich ungefähr schon was die Ressorts planen
- BMF: Beneficial Ownership

- Ansprechpartner OGP-Prozess gibt es in allen Häusern
  - manchmal sind das Verteilerstellen
  - manchmal sind das auch thematische Experten
- gibt keine Ansprechpartner für Thema „Open Government“

Legislative / Abgeordnete
gibt keinen Anlass auf die Legislative zuzugehen

Kick-Off:
- Presse und Besucherzentrum (ca. 80 Teilnehmer)
- wird nicht die einzige Veranstaltung bleiben
- Beispielhaft zeigen was möglich ist
- Vormittag: informieren
  - Input: Kommunen, Zivilgesellschaft, Ressorts
  - Einput der Zivilgesellschaft (so wie im Oktober)
- Nachmittag:
  - 2-3 Workshops
    - Open Data Workshop (BMI)
    - ...
  - Themeninseln (an Stehtischen)
    - z.B. zur Konzipierung der Umfrage
    - wenns Stehtisch Nachhaltigkeitsziele gibt dann (BMU)
  - eigener Stehtisch
- ein Pad aufsetzen
- Format→ in Richtung Ressorts gezielt
- Aufsteller Open Gov Netzwerk
- To Do: Ideen für den Nachmittag sammeln! (05.02 Deadline)
- gemeinsam überlegen wer noch eingeladen werden könnte
- ca. 1 Person pro NGO